## Slide 1
2025년 스마트 물류관리 시스템 구축
스마트 물류관리 시스템
구축 프로젝트 수행계획서
발주기관: (주)글로벌물류 | 수행사: (주)테크솔루션
계약기간: 2025-01-06 ~ 2025-12-31 (12개월) | 계약금액: 15억원
경영지원팀 김철수 차장 (PM)
DOC-PRJ-2025-001-001 | v1.0

## Slide 2
CONTENTS
01
프로젝트 개요
프로젝트 정보, 배경 및 목적, 범위
02
추진 전략 및 방법론
추진 전략, 수행 방법론, 기술 아키텍처
03
프로젝트 조직 및 역할
조직별 R&R, 투입 인력 현황
04
프로젝트 일정 및 산출물
마스터 일정, 마일스톤, 산출물 목록
05
품질/보안/위험 관리
품질 보증, 보안 관리, 위험 대응
06
교육 및 의사소통
교육 계획, 기술이전, 보고 체계

## Slide 3
1. 프로젝트 개요
3 / 15
프로젝트 비전
AI 기반 스마트 물류관리 시스템 구축을 통한 물류 처리 효율 30% 향상, 재고 정확도 99.5% 달성
프로젝트 정보
현황 및 문제점
10년 이상 운영된 레거시 시스템
처리 속도 저하로 인한 업무 지연
실시간 재고 파악 불가
타 시스템 연동 한계
기대 효과
물류 처리 효율 30% 향상
재고 정확도 99.5% 달성
운영 비용 20% 절감
(주)테크솔루션
스마트 물류관리 시스템 구축 수행계획서
프로젝트명 | 스마트 물류관리 시스템 구축
발주기관 | (주)글로벌물류
수행사 | (주)테크솔루션
계약금액 | 15억원 (VAT 별도)
계약기간 | 2025-01-06 ~ 2025-12-31

## Slide 4
1. 프로젝트 범위
4 / 15
시스템 범위
WMS
창고관리시스템
입출고, 재고, 피킹/패킹
TMS
배송관리시스템
배차, 경로최적화, 추적
OMS
주문관리시스템
주문접수, 할당, 정산
Dashboard
통합모니터링
실시간 현황, KPI, 리포트
포함 범위
제외 범위
(주)테크솔루션
스마트 물류관리 시스템 구축 수행계획서
구분 | 범위
입고/출고 관리 | 4개 핵심 모듈
재고 관리 | 실시간 추적
배송 추적 | GPS 연동
정산 시스템 | 자동화
구분 | 비고
회계 시스템 | 인터페이스만 개발
HR 시스템 | 인터페이스만 개발
기존 ERP | 인터페이스만 개발

## Slide 5
2. 추진 전략 및 방법론
5 / 15
핵심 가치
"안정적 전환"과 "혁신적 기능 구현"의 균형
단계적 전환 전략
Big Bang 방식이 아닌 모듈별 순차 전환으로 리스크 최소화
애자일 기반 개발
2주 단위 스프린트로 빠른 피드백과 유연한 대응
현업 밀착 협업
주 2회 현업 리뷰를 통한 요구사항 정합성 확보
수행 방법론: Agile-Waterfall 하이브리드
분석
요구사항 정의
현행 분석
설계
아키텍처/UI
DB 설계
개발
기능 구현
단위 테스트
테스트/이행
통합/인수 테스트
시스템 전환
(주)테크솔루션
스마트 물류관리 시스템 구축 수행계획서

## Slide 6
2. 기술 아키텍처
6 / 15
기술 스택
기술 스택 Overview
Vue.js 3
TypeScript
Spring Boot
Java 17
PostgreSQL
Redis
AWS EKS
AWS RDS
Python
TensorFlow
Docker
Kubernetes
(주)테크솔루션
스마트 물류관리 시스템 구축 수행계획서
영역 | 기술/제품 | 버전 | 라이선스 | 비고
Frontend | Vue.js 3, TypeScript | 3.4 | MIT | SPA 구조
Backend | Spring Boot, Java | 3.2 / 17 | Apache 2.0 | MSA 구조
Database | PostgreSQL, Redis | 16 / 7 | PostgreSQL / BSD | RDBMS + Cache
Infra | AWS (EKS, RDS, S3) | - | Commercial | 클라우드 네이티브
AI/ML | Python, TensorFlow | 3.11 / 2.15 | PSF / Apache 2.0 | 수요예측, 경로최적화

## Slide 7
3. 프로젝트 조직 및 역할
7 / 15
조직별 역할 및 책임 (R&R)
총 투입 인력: 8명 / 총 투입 공수: 78MM
(주)테크솔루션
스마트 물류관리 시스템 구축 수행계획서
역할 | 담당자 | 주요 책임 | 비고
발주기관 PM | 정민호 부장 | 프로젝트 총괄 관리, 의사결정 | 최종 승인권자
수행사 PM | 김철수 차장 | 프로젝트 수행 총괄, 품질/위험 관리 | 현장 대리인
PMO | 이영희 과장 | 프로젝트 관리 지원, 품질 검토 | 테크솔루션 PMO
AA (아키텍트) | 박준형 책임 | 시스템 설계, 아키텍처 검토 | MSA 전문가
개발 리더 | 최수진 선임 | 개발 총괄, 기술 이슈 해결 | 풀스택
QA 담당 | 한미영 대리 | 품질 관리, 테스트 총괄 | ISTQB 자격
DBA | 오현우 대리 | DB 설계 및 튜닝 | OCP 자격

## Slide 8
3. 투입 인력 현황
8 / 15
(주)테크솔루션
스마트 물류관리 시스템 구축 수행계획서
구분 | 분야 | 등급 | 성명 | 투입기간 | 투입률
PM | 관리 | 특급 | 김철수 | 12개월 | 100%
AA | 설계 | 특급 | 박준형 | 10개월 | 83%
PL | 개발 | 고급 | 최수진 | 12개월 | 100%
Dev | Backend | 고급 | 임동현 | 10개월 | 83%
Dev | Frontend | 중급 | 강서연 | 10개월 | 83%
Dev | Backend | 중급 | 윤재호 | 10개월 | 83%
DBA | DB | 고급 | 오현우 | 8개월 | 67%
QA | 테스트 | 중급 | 한미영 | 6개월 | 50%

## Slide 9
4. 프로젝트 일정
9 / 15
마스터 일정
단계별 진행 비율
착수 8%
분석 17%
설계 17%
개발 33%
테스트 12%
이행 13%
(주)테크솔루션
스마트 물류관리 시스템 구축 수행계획서
단계 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 주요 활동
착수 | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 4주 | 킥오프, 환경구축, 표준정의
분석 | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 8주 | 요구사항 확정, 현행 분석
설계 | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 8주 | 아키텍처/화면/DB 설계
개발 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 16주 | 코딩, 단위테스트
테스트 | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 6주 | 통합/성능/인수 테스트
이행/안정화 | 2025-11-16 | 2025-12-31 | 6주 | 오픈, 운영이관, 안정화

## Slide 10
4. 주요 마일스톤
10 / 15
M1
착수보고
2025-01-10 | 수행계획서
M2
요구사항 확정
2025-03-31 | 요구사항정의서
M3
설계 완료
2025-05-31 | 설계서 일체
M4
개발 완료
2025-09-30 | 소스코드
M5
통합테스트 완료
2025-11-15 | 테스트결과서
M6
시스템 오픈
2025-12-01 | 오픈보고서
산출물 주요 목록
착수/분석
착수보고서
수행계획서
요구사항정의서
현행시스템분석서
설계/개발
아키텍처설계서
데이터베이스설계서
화면설계서
소스코드
테스트/완료
통합테스트결과서
운영자매뉴얼
완료보고서
(주)테크솔루션
스마트 물류관리 시스템 구축 수행계획서

## Slide 11
5. 품질 및 보안 관리
11 / 15
품질 보증 활동
보안 관리 계획
(주)테크솔루션
스마트 물류관리 시스템 구축 수행계획서
활동 | 시기 | 방법
산출물 검토 | 단계별 말 | 발주 담당자 검토/승인
코드 리뷰 | 개발 기간 | GitHub PR, 2인 이상 승인
정적 분석 | 개발 기간 | SonarQube 품질 게이트
테스트 | 통합/인수 | 시나리오 기반 테스트
구분 | 보안 대책
인적 보안 | 보안서약서, 보안 교육
물리 보안 | 통제구역 출입 관리
기술 보안 | OWASP Top 10 점검
PC 보안 | 백신, DLP 솔루션 적용

## Slide 12
5. 위험 관리
12 / 15
주요 위험 및 대응
변경 통제 절차
1. 변경 요청
CR 접수
(Jira 티켓)
2. 영향도 분석
일정/비용/품질
(3일 내)
3. 승인/반려
CCB 의사결정
(주 1회)
4. 변경 이행
반영 및
산출물 현행화
(주)테크솔루션
스마트 물류관리 시스템 구축 수행계획서
위험 요소 | 영향도 | 발생확률 | 대응 방안 | 담당
요구사항 변경 | 상 | 상 | 변경관리위원회(CCB), 영향도 분석 필수 | PM
일정 지연 | 상 | 중 | 주간 진척관리, Critical Path 집중 모니터링 | PM
기술적 난제 | 중 | 중 | PoC 선행, 외부 전문가 자문 | AA
인력 이탈 | 상 | 하 | 대체 인력 풀 확보, 기술 문서화 강화 | PM
데이터 마이그레이션 | 상 | 중 | 사전 검증, 롤백 계획 수립 | DBA

## Slide 13
6. 교육 및 기술이전
13 / 15
교육 훈련 계획
기술이전 계획
이전 대상: 시스템 소스코드, 설계 산출물, 운영 매뉴얼 일체
이전 방법: 담당자 1:1 멘토링 및 인계인수서 작성
지원 기간: 시스템 안정화 기간 (오픈 후 3개월)
협조 요청 사항
환경: 프로젝트 룸, VPN, 출입증 (10석)
데이터: 테스트용 샘플 데이터 (비식별화)
인프라: AWS 계정 및 권한
참여: 요구사항 인터뷰, UAT 지원
(주)테크솔루션
스마트 물류관리 시스템 구축 수행계획서
교육명 | 대상 | 시기 | 내용
사용자 교육 | 현업 담당자 30명 | 오픈 2주 전 | 시스템 주요 기능 및 사용법
운영자 교육 | IT 운영팀 5명 | 오픈 3주 전 | 시스템 구성, 백업/복구, 장애대응
관리자 교육 | 관리자 10명 | 오픈 1주 전 | 권한 관리, 리포트 활용

## Slide 14
6. 의사소통 및 보고 체계
14 / 15
보고 및 회의 체계
일일 스탠드업
매일 09:30
개발팀
진행 현황, 블로커 공유
주간보고
매주 금 14:00
PM, 발주PM
주간 실적/계획, 이슈
월간보고
매월 말
경영진
마일스톤, 리스크 보고
스프린트 리뷰
격주 금
전체
데모, 피드백 수렴
의사소통 채널
공식 문서
Confluence, SharePoint
일상 커뮤니케이션
Slack, Teams
이슈 관리
Jira, GitHub Issues
(주)테크솔루션
스마트 물류관리 시스템 구축 수행계획서

## Slide 15
감사합니다
스마트 물류관리 시스템 구축 프로젝트
수행사: (주)테크솔루션
PM: 김철수 차장
문서번호: DOC-PRJ-2025-001-001 v1.0
작성일: 2025-01-03